**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по созданию психолого-педагогических классов в МОУ СОШ №33**

План мероприятий («дорожная карта») по созданию психолого-педагогических классов в МОУ СОШ №33 разработан с целью совершенствования профориентационной работы по формированию осознанного самоопределения обучающихся МОУ СОШ №33 выбора направлений подготовки по педагогическим специальностям.

**Дорожная карта направлена на достижение следующих задач:**

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся;

- развитие системы профессиональной ориентации и самоопределения школьников;

-внедрение национальной системы профессионального роста педагогических

работников образовательных организаций;

- развитие непрерывного педагогического образования;

- совершенствование качества подготовки педагогических кадров.

**Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий** («дорожной карты»)

***для обучающихся:***

- формирование индивидуального профессионального маршрута для обучающихся,

ориентированных на педагогические специальности;

- развитие личностных качеств, важных для непрерывного педагогического образования

и профессиональной деятельности.

***для образовательной организации*:**

- рост числа обучающихся, способных выполнять организаторские, педагогические и

иные функции в процессе образовательного процесса;

- совершенствование профориентационной работы в части формирования осознанного

самоопределения обучающихся на выбор направлений подготовки педагогическим

специальностям;

***для организаций среднего профессионального и высшего образования:***

- повышение качества отбора абитуриентов для поступления в региональные ВУЗы и

учреждения профессионального образования на педагогические направления

подготовки;

- увеличение количества профессионально ориентированных студентов в ВУЗах и

учреждениях профессионального образования;

- рост количества студентов, мотивированных на получение педагогических

специальностей.

***для региональной системы образования:***

*-*обеспечение непрерывного педагогического образования и профессиональной

деятельности;

*-* успешное внедрение механизмов реализации профессионального стандарта педагога;

- разработка и апробация различных моделей создания психолого-педагогических

классов;

*-* восполнение дефицита педагогических кадров;

*-*повышение эффективности управления за счет реализации механизмов

преемственности различных уровней педагогического образования.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Результат | Срок реализации | Ответственный |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение   создания психолого-педагогических классов | | | | | |
| 1.1. | Утверждение состава рабочей группы для координации работы по созданию психолого-педагогических классов | Координация вопросов созданию психолого-педагогических классов | Приказ МОУ СОШ №33 | Апрель 2022 | директор |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий («дорожную карту») по созданию психолого-педагогических классов | Реализация плана мероприятий по созданию психолого-педагогических классов | План мероприятий («дорожную карту») по созданию психолого-педагогических классов | Апрель 2022 | директор |
| 1.3. | Заключение соглашений о взаимодействии МОУ СОШ №33 с ВУЗами и учреждениями профессионального образования | Заключены соглашения о сетевом взаимодействии | Соглашения | Май 2022-август 2022 | директор |
| 1.4. | Разработка и принятие локальных актов:  - положение о психолого-педагогическом классе,  - проект договора ( соглашения) о реализации части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | Разработаны документы | Положение о психолого-педагогическом классе, договор  (соглашение) | Май-июнь 2022 | Члены рабочей группы |
| 1.5. | Разработка критериев и показателей мониторинга реализации педагогических классов | Определение критериев показателей мониторинга | Мониторинг | Май-июнь 2022 | Члены рабочей группы |
| 1.6. | Организация приема в профильные классы педагогической направленности | Формирование профильных классов педагогической направленности | Приказ о зачислении в ОО | Ежегодно, август 2022  август 2023  август 2024  август 2025 | директор |
| 1.7. | Выявление образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с целью разработки учебных курсов, модулей, дисциплин, направленных на педагогические специальности | Формирование учебных курсов, модулей, дисциплин педагогической направленности | Аналитическая справка по результатам анкетирования | Ежегодно:  Май 2022  Май 2023  Май 2024  Май 2025 | Члены рабочей группы |
| 1.8. | Рассмотрение и принятие на педагогическом совете:  - изменений в ООП ООО и ООП СОО  (учебного плана, рабочие программы учебных курсов, модулей, внеурочной деятельности),  - рабочей программы воспитания в части «Профориентация»,  - дополнительных образовательных программ педагогической направленности | Введение в действие ООП ООО и ООП СОО | Протокол педагогического совета, приказ | Ежегодно,  август 2022  август 2023  август 2024  август 2025 | Педагогический коллектив |
| 1. Информационно – аналитическое и мониторинговое сопровождение создания психолого-педагогических классов | | | | | |
| 2.1. | Мониторинг профориентационных намерений обучающихся | Выявление и развитие склонностей к педагогическим профессиям | График проведения тестирования, участие в профтестированиях | Ежегодно | педагог-психолог |
| 2.2. | Разработка рекомендаций по итогам тестирования | Индивидуальная траектория развития обучающихся | Адресные рекомендации | По итогам профтестирования | педагог-психолог |
| 2.3. | Проведение информационно- разъяснительной работы по созданию педагогических классов с учащимися, с родителями (законными представителями) | Информирование о создании и реализации педагогических классов | Программа мероприятий | По графику | Члены рабочей группы |
| 2.4. | Размещение информационных материалов о развитии педагогических классов на сайте ОО, в официальных группах в соцсетях | Информирование о создании и реализации педагогических классов |  | Постоянно | Субботина Е.Д., заместитель директора  Колесникова Ю.С., учитель информатики |
| 2.5. | Разработка материалов по результатам апробации | Обобщение опыта реализации психолого-педагогических классов | Методические рекомендации | В течение года | Члены рабочей группы |
| 2.6. | Проведение родительских собраний, открытых дверей по вопросам создания психолого-педагогических классов | Популяризация психолого-педагогических классов, повышение имиджа педагогической профессии | Программа мероприятий | По графику родительских собраний | Члены рабочей группы |
| 1. Организационно-методическое сопровождение создания профильных психолого-педагогических классов | | | | | |
| 3.1. | Использование и трансляция инновационного опыта по созданию психолого-педагогических классов. | Обобщение опыта,  Изучение лучших практик | Программа мероприятий | В течение года | Члены рабочей группы |
| 3.2. | Участие в образовательных вебинарах, семинарах по вопросам создания психолого-педагогических классов | Оказание методической поддержки | Программа вебинаров, семинаров | По графику муниципальных, региональных, федеральных мероприятий | Администрация ОО  Члены рабочей группы |
| 3.3. | Участие в мероприятиях на присвоение статуса инновационной площадки, реализующей педагогические классы | Присвоен статус региональной инновационной площадки | План мероприятий | В течение года | Администрация ОО  Члены рабочей группы |